Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом Управления образования

администрации МО ГО «Сыктывкар»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**Дорожная карта**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях**

**МО ГО «Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Формат документа** | **Ответственные** |
| **I.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11)** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Подготовка приказов по Управлению образования об итогах участия муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» (далее – МОО) в ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | Сентябрь 2021г. | Приказы по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Проведение мониторинга продолжения обучения  - выпускников 9 классов, завершивших обучение на уровне основного общего образования,  - выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Сентябрь 2021г. | Информация с приложением подтверждающих документов | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Рассмотрение результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году на совещаниях с руководителями МОО, заместителями директоров | Сентябрь-октябрь 2021г. | Протокол поручений | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Анализ уровня достижения планируемых результатов:  - анализ динамики результатов ОГЭ по математике и русскому языку (качества обучения, среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл ОГЭ)  - анализ динамики результатов ЕГЭ по математике, биологии, информатике и ИКТ, физике (качества обучения, среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл ЕГЭ) | Сентябрь-октябрь 2021г. | Адресные методические рекомендации по повышению качества подготовки учащихся на уровне основного общего по математике и русскому языку среднего общего образования по математике, биологии, информатике и ИКТ, физике | МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Проведение анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в динамике в МОО, показавших низкие образовательные результаты при прохождении ГИА-9, ГИА-11 в предыдущие годы | Август-сентябрь 2021г. | Информация | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Планирование и организация деятельности городских методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | Сентябрь 2021г. | План работы МУ ДПО «ЦРО» | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Методическое сопровождение педагогов, чьи учащиеся испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего образования с целью снижения доли учащихся, не освоивших общеобразовательные программы и не прошедших ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2021-2022 учебного года | План работы МУ ДПО «ЦРО» | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Проведение анализа результатов мониторинга по показателям пункта 1.1., утвержденных Концепцией муниципальной системы управления качеством образования МО ГО «Сыктывкар» | Октябрь 2021г. | Приказы по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 по общеобразовательной организации, сопоставительный анализ отдельных оценочных процедур (ВПР, НИКО, PISA), выявление проблем, препятствующих качественной подготовке учащихся на уровне основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2021г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 в педагогическом коллективе, выработка мер, направленных на повышение качества образования на уровне основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2021г. | Решение педагогического совета, приказ по МОО, адресные рекомендации педагогам | Руководители МОО |
|  | Разработка и утверждение на уровне МОО плана мероприятий по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | Сентябрь 2021г. | Приказ по МОО, план меропритяий | Руководители МОО |
| **II** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Организация участия в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» совместно с ГАУ РК «РИЦОКО», по отработке нововведений в технологии проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. | По графику Рособрнадзора, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Приказ  по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация участия в мониторинговых исследованиях качества образования федерального и регионального уровней | По графику Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ  по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация участия МОО, показывающих стабильно низкие результаты при прохождении ГИА-9, ГИА-11 и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в реализации программ по переводу школ с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим функционирования, сетевое взаимодействие образовательных организаций с разным уровнем качества обучения | В течение учебного года | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация проведения диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового сочинения, диагностических работ в форме ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся, по которым сохраняется тенденция снижения среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл (по физике, биологии по текстам МУ ДПО «Центр развития образования», ГАУ РК «РИЦОКО» и учебной платформы «ЕГЭ.РФ») | **Итоговое сочинение:**  20.10.2021г. – пробное итоговое сочинение в 11 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  14.04.2022г. – пробное итоговое сочинение в 10 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Русский язык:**  18.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  17.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Математика:**  11.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  13.12.2021г. – диагностическая работа (профильный и базовый уровень) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО»;  10.03.2022г. – диагностическая работа в ППЭ (профильный и базовый уровни) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  **Биология:**  04.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ.  **Физика:**  27.01.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация выборочной перепроверки диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х классах | После проведения диагностических работ по графику | Приказ по Управлению образования с конкретными выводами | МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация проведения диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового собеседования, диагностических работ в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору учащихся (по биологии, химии, обществознанию, физике, информатике и ИКТ, географии по текстам МУ ДПО «Центр развития образования», ГАУ РК «РИЦОКО» и учебной платформы «ЕГЭ.РФ») | **Математика:**  22.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  24.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  02.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  **Русский язык:**  14.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  25.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  *15, 16.17.12.2021г. –* ***пробное итоговое собеседование в 9 классах.***  **Физика:**  16.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Химия:**  10.12.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Биология:**  29.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Обществознание:**  25.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Информатика и ИКТ:**  04.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **География:**  31.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация выборочной перепроверки диагностических работ по русскому языку и математике в 11-х классах | После проведения диагностических работ по графику | Приказ по Управлению образования с конкретными выводами | МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Анализ результатов диагностических работ, пробного итогового собеседования, пробного итогового сочинения, оказание методической помощи МОО, показавшим низкие результаты | По итогам диагностических работ, пробного собеседования, пробного итогового сочинения | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Подготовка сводной аналитической информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в разрезе классов и проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 | 30.11.2021г.  31.03.2022г. | Информация службы оценки качества образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы с МОО, показывающими стабильно низкие образовательные результаты в течение последних 3-х лет, по повышению качества подготовки учащихся на уровне основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | План мероприятий МУ ДПО «ЦРО» совместно со службой оценки качества образования | МУ ДПО «ЦРО» |
|  | Организация и проведение городских методических объединений учителей-предметников по вопросу нововведений в ГИА | В течение учебного года | Информация МУ ДПО «ЦРО» | МУ ДПО «ЦРО» |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» совместно с ГАУ РК «РИЦОКО», по отработке нововведений в технологии проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена | По графику Рособрнадзора, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Организация участия в мониторинговых исследованиях качества образования федерального и регионального уровней | По графику Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Участие МОО, показывающих стабильно низкие результаты при прохождении ГИА-9, ГИА-11 и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в реализации программ по переводу школ с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим функционирования, участие в сетевом взаимодействии образовательных организаций с разным уровнем качества обучения | В течение учебного года | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Проведение диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового сочинения, диагностических работ в форме ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся, по которым сохраняется тенденция снижения среднего балла и доли выпускников, преодолевших минимальный пороговый балл (физика, биология), с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся | **Итоговое сочинение:**  20.10.2021г. – пробное итоговое сочинение в 11 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  14.04.2022г. – пробное итоговое сочинение в 10 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Русский язык:**  18.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  17.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Математика:**  11.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  13.12.2021г. – диагностическая работа (профильный и базовый уровень) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО»;  10.03.2022г. – диагностическая работа в ППЭ (профильный и базовый уровни) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  **Биология:**  04.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ.  **Физика:**  27.01.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Анализ результатов диагностических работ | Руководители МОО |
|  | Участие в выборочной перепроверке диагностических работ по русскому языку и математике в 9-х классах | По графику Управления образования | Анализ результатов перепроверки по МОО | Руководители МОО |
|  | Проведение диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового собеседования, диагностических работ в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору учащихся(по биологии, химии, обществознанию, физике, информатике и ИКТ, географии по текстам МУ ДПО «Центр развития образования», ГАУ РК «РИЦОКО» и учебной платформы «ЕГЭ.РФ») в 9 классах с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся | **Математика:**  22.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  24.11.2021г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ;  02.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ.  **Русский язык:**  14.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  25.02.2022г. – диагностическая работа по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  *15, 16.17.12.2021г. –* ***пробное итоговое собеседование в 9 классах.***  **Физика:**  16.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Химия:**  10.12.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Биология:**  29.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Обществознание:**  25.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Информатика и ИКТ:**  04.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **География:**  31.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Анализ результатов диагностических работ | Руководители МОО |
|  | Участие в выборочной перепроверке диагностических работ по русскому языку и математике в 11-х классах | По графику Управления образования | Анализ результатов перепроверки по МОО | Руководители МОО |
|  | Подготовка аналитической информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска в разрезе классов и проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11 с указанием ФИО учащихся и классного руководителя | 30.11.2021г.  31.03.2022г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Руководители МОО |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 | 31.10.2021г.  28.02.2022г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Руководители МОО |
|  | Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года | 25.12.2021г.  30.04.2022г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Руководители МОО |
|  | Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА | 25.12.2021г.  30.04.2022г. | Аналитическая информация в виде таблиц с комментариями и задачами | Руководители МОО |
| **III** | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно методическому обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Издание приказов по Управлению образования:  – об утверждении Дорожной карты по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МОО МО ГО «Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году;  – об организации информационного сопровождения и использования электронных образовательных и Интернет-ресурсов в подготовке к итоговому сочинению (изложению) и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году;  – об утверждении состава лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году;  – о порядке окончания 2021-2022 учебного года в МОО, подведомственных Управлению образования АМО ГО «Сыктывкар» | Сентябрь 2021г.  Сентябрь-октябрь 2021г.  Октябрь 2021г.  Апрель-май 2022г. |  | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в состав межведомственного координационного совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар» (в случае необходимости) | Февраль-март 2022г. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Издание приказов по МОО:  – об утверждении Плана мероприятий по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА в 2021-2022 учебном году;  – об организации информационного сопровождения и использования электронных образовательных и Интернет-ресурсов в подготовке к итоговому сочинению (изложению) и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году;  – об утверждении состава лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году;  – о завершении 2021-2022 учебного года;  – о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  – о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  – об отчислении выпускников, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2021г.  Сентябрь-октябрь 2021г.  Октябрь 2021г.  Май 2022г.  Май 2022г. (после проведения педагогического совета)  Июнь-июль 2021г.  Июнь-июль 2022г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
| **IV** | **Мероприятия по финансовому обеспечению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, служба оценки качества образования** | | | |
|  | Анализ фактических затрат МОО, на базе которых организованы ППЭ, на проведение экзаменационной кампании в 2022 году  - с учетом подготовки необходимых средств обучения и воспитания для участников ГИА-9 на ППЭ (орфографические словари, географические атласы 7,8,9 классов, физическое оборудование, художественная литература, компьютеры, гарнитуры и др.);  - с учетом технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников в электронный вид в ППЭ | Сентябрь-октябрь 2021г. | Информация службы оценки качества образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Подготовка расчетов по финансовым затратам на проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году к сметам расходов на 2022 год | Сентябрь-октябрь 2021г. | Информация МОО | Отдел общего образования, отдел финансово-экономической работы, служба оценки качества образования |
|  | Планирование расходов бюджета на организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Октябрь-ноябрь 2021г. | Плановые показатели | Отдел финансово-экономической работы |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Анализ фактических затрат на проведение экзаменационной кампании в 2022 году  - с учетом подготовки необходимых средств обучения и воспитания для участников ГИА-9 на ППЭ (орфографические словари, географические атласы 7,8,9 классов, физическое оборудование, художественная литература, компьютеры, гарнитуры и др.)  - с учетом технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков ответов участников в электронный вид в ППЭ в части приобретения расходных материалов (бумага, картриджи, заправка тонера и др.) | Сентябрь 2021г. | Информация МОО | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Анализ технического оснащения ППЭ необходимым оборудованием и расходными материалами  - с учетом подготовки необходимых средств обучения и воспитания для участников ГИА-9 на ППЭ (орфографические словари, географические атласы 7,8,9 классов, физическое оборудование, художественная литература, компьютеры, гарнитуры и др.)  - с учетом технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков участников в электронный вид в ППЭ | Сентябрь 2020г. | Информация МОО | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Подготовка расчетов по финансовым затратам на проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году к сметам расходов на 2021 год | Сентябрь-октябрь 2021г. | Информация МОО | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Планирование расходов бюджета на организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Октябрь-ноябрь 2021г. |  | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **V** | **Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты) | II полугодие 2021-2022 учебного года | Приказ управления образования о проведении обучающих семинаров по подготовке к ГИА-9 в 2022 году | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Обеспечение участия в очном этапе обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты) | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Сертификат о прохождении обучения | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Обеспечение участия в дистанционном обучении лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории), на сайте учебной платформы ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» / ГАУ РК «РИЦОКО» | Сертификат о прохождении обучения | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Участие специалистов Управления образования, МУ ДПО «ЦРО», службы оценки качества образования в совещаниях, обучающих семинарах, проводимых Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | По графику Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | Протоколы совещаний, семинаров на региональном уровне | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по формированию состава общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11, в т.ч. обеспечение регистрации кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Заявление о регистрации в качестве общественного наблюдателя | Служба оценки качества образования |
|  | Обеспечение участия кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 в дистанционном и очном этапах обучения | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» / ГАУ РК «РИЦОКО» | Удостоверение общественного наблюдателя, информация о количестве наблюдателей | Служба оценки качества образования |
|  | Проведение анализа по организации общественного наблюдения на ГИА-9, ГИА-11 | Сентябрь 2022г. | Аналитическая справка по обеспечению общественным наблюдением | Служба оценки качества образования |
|  | Проведение обучающих семинаров с учителями русского языка и литературы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах в 2021-2022 учебном году | Ноябрь 2021г.  В рамках проведения ГМО | Протоколы совещаний, семинаров | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Проведение тематических совещаний и семинаров с руководителями МОО, заместителями директора по УВР, методистами по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | Протоколы совещаний, семинаров | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы) | II полугодие 2021-2022 учебного года |  | Руководители МОО |
|  | Обеспечение участия в дистанционном обучении лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории) на сайте учебной платформы ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | По графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» / ГАУ РК «РИЦОКО» | Сертификат об обучении | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Проведение очного этапа обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 в 2022 году (организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории) | Февраль-март 2022г.  (досрочный период)  Апрель-май 2022г.  (основной период) | Информация МОО | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Участие лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году (члены ГЭК РК, руководители ППЭ, технические специалисты в ППЭ), в совещаниях, обучающих семинарах, проводимых Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | По графику Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «РИЦОКО» | Протоколы совещаний, семинаров | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Сбор заявлений и обеспечение регистрации на портале ГАУ РК «РИЦОКО» кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 из числа родителей (законных представителей) учащихся МОО | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Заявление кандидата на включение в состав общественных наблюдателей, список общественных наблюдателей | Руководители МОО |
|  | Проведение очного обучения кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Удостоверение общественного наблюдателя, список общественных наблюдений, прошедших обучение | Руководители МОО |
|  | Участие учителей русского языка и литературы в обучающих семинарах по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах в 2021-2022 учебном году | Ноябрь 2021г.  В рамках проведения ГМО | Протоколы совещаний, семинаров | Руководители МОО |
|  | Проведение инструктажей с членами комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2021г.  Январь 2022г.  Апрель 2022г. | Журнал регистрации инструктажей | Руководители МОО |
|  | Участие руководителей МОО, заместителей директора по УВР в тематических совещаниях и семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | Протоколы совещаний, семинаров | Руководители МОО |
|  | Информирование работников, привлекаемых к проведению экзаменов (члены ГЭК РК, руководитель ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории), о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших порядок проведения ГИА-9, порядок проведения ГИА-11; | Март 2022г.  Май 2022г. | Журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Руководители МОО |
|  | Проведение инструктажей с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ | Март 2022г.  Май 2022г. | Журнал регистрации инструктажей | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **VI** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Сбор информации об участниках итогового собеседования | Ноябрь 2021г. | Информация в ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Сбор информации об участниках итогового сочинения (изложения) из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих участвовать в написании итогового сочинения | Ноябрь 2021г.  Январь 2022г.  Апрель 2022г. | Информация в ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа:  – учащихся 9 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ | До 31.01.2022г. | Информация в ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ | Ноябрь 2021г. | Информация в ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по подготовке ППЭ к досрочному и основному периоду ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в т.ч.:  – содействие специалистам Коми филиала ПАО «Ростелеком» в монтаже, проверке работоспособности оборудования, обеспечивающего видеонаблюдение в режиме онлайн трансляции в аудиториях и штабе ППЭ с применением CCTV-решений;  – работа с руководством УМВД России по г. Сыктывкару по обеспечению охраны правопорядка в ППЭ в досрочный и основной периоды ГИА-9 и ГИА-11, контроля на пешеходных переходах проезжей части, прилегающей к ППЭ, в дни проведения экзаменов в 2022 году;  – работа с ГКУ «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» по обеспечению дежурства медицинских работников в ППЭ в досрочный и основной периоды ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году;  – работа с «Южные электрические сети» филиала ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», АО «Коми коммунальные технологии» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения МОО, на базе которых организованы ППЭ, в досрочный и основной периоды ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году  - работа с ОАО «Сыктывкарский водоканал» по обеспечению бесперебойного водоснабжения МОО, на базе которых организованы ППЭ, в досрочный и основной периоды ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Январь-май 2022г.  Март, май 2022г.  Март, май 2022г.  Март, май 2022г.  Март, май 2022г. | Ходатайство Управления образования в ПАО «Ростелеком»  Ходатайство Управления образования в УМВД России по г. Сыктывкару  Ходатайство Управления образования в ГКУ «Центр обеспечения деятельности МЗ РК»  Ходатайство Управления образования в производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», АО «Коми коммунальные технологии»  Ходатайство Управления образования в ОАО «Сыктывкарский Водоканал» | Служба оценки качества образования  Служба оценки качества образования  Служба оценки качества образования  Служба оценки качества образования  Служба оценки качества образования |
|  | Проверка готовности ППЭ к досрочному и основному периодам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Март, май 2022г. | Акт готовности | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Сбор оперативной информации о прибытии и выбытии учащихся 9, 11 классов в МОО | До 01.02.2022г.  До 01.03.2022г.  До 01.04.2022г.  До 01.05.2022г.  До 25.05.2022г. | Информация в ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация и проведение заседаний межведомственного координационного совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году | Апрель-май 2022г. | Протоколы заседания межведомственного координационного совета, протокол поручений | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Предоставление информации об участниках итогового собеседования | Ноябрь 2021г. | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Представление информации об участниках итогового сочинения (изложения) из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; | Ноябрь 2021г.  Январь 2022г.  Апрель 2022г. | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа:  – учащихся 9 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ | До 31.01.2022г. | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Представление предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году из числа:  – учащихся 11 классов МОО текущего учебного года;  – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;  – лиц, претендующих сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ | Ноябрь 2021г. | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Сбор заявлений от учащихся 11 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 11 классов на участие в итоговом сочинении (изложении) | Не позднее 17.11.2021г. | Информация МОО | Руководители МОО |
|  | Сбор заявлений от учащихся 11 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 11 классов на участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ в 2022 году | Не позднее 01.02.2022г. | Информация МОО | Руководители МОО |
|  | Сбор заявлений от учащихся 9 классов, родителей (законных представителей) на участие в итоговом собеседовании по русскому языку | Не позднее 24.01.2022г. | Информация МОО | Руководители МОО |
|  | Сбор заявлений от учащихся 9 классов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 9 классов на участие в ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 2022 году | Не позднее 01.03.2022г. | Информация МОО | Руководители МОО |
|  | Подготовка ППЭ к досрочному и основному периодам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, в т.ч.:  - обеспечение ППЭ ОГЭ необходимыми средствами обучения и воспитания для участников ГИА-9 на ППЭ (орфографические словари, географические атласы 7,8,9 классов, физическое оборудование, художественная литература, компьютеры, гарнитуры и др.)  – установка, настройка и проверка работоспособности станций авторизации, станций печати, станций записи устных ответов и станций сканирования для проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ;  – содействие специалистам ПАО «Ростелеком» в монтаже, проверке работоспособности оборудования, обеспечивающего видеонаблюдение в режиме онлайн трансляции в аудиториях и штабе ППЭ с применением CCTV-решений; | Май 2022г.  Февраль-март 2022г.  (досрочный период)  Апрель-май 2021г.  (основной период)  Январь-май 2022г. | Информация МОО, на базе которых организованы ППЭ  Информация МОО, на базе которых организованы ППЭ | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ  Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Проверка готовности ППЭ к основному и досрочному периодам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Март, май 2022г. | Акт готовности | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Представление оперативной информации о прибытии и выбытии учащихся 9, 11 классов в МОО | До 01.02.2022г.  До 01.03.2022г.  До 01.04.2022г.  До 01.05.2022г.  До 25.05.2022г. | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Сбор заявлений от кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей из числа родителей (законных представителей) учащихся МОО, организация их обучения | Март-апрель-май 2022г. | Информация МОО, заявления кандидатов на включение в состав общественных наблюдателей, список общественных наблюдателей | Руководители МОО |
| **VII** | **Мероприятия по формированию и ведению Республиканской информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году (далее – РИС ГИА 2022)** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Назначение лиц в Управлении образования, МОО, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2022 | До 31.10.2021г. | Приказ Управления образования, МОО | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Проведение обучающего семинара для лиц, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2022 в МОО:  - 11 классы  - 9 классы | Ноябрь 2021г.  Декабрь 2021г. | Протокол поручений | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений о МОО, участвующих в ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений об участниках устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения), отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов, распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Отнесение участника ГИА-9, ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | По графику ГАУ РК «РИЦОКО»  (в течение 2 дней со дня получения сведений) | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений о работниках ППЭ, распределение работников по ППЭ | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Распределение участников ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | По графику ГАУ РК «РИЦОКО» | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» в ГАУ РК «РИЦОКО» по защищенному каналу связи | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Назначение лиц в МОО, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2022 | До 31.10.2021г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Участие лиц, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА 2022 на уровне МОО, в обучающем семинаре | Октябрь 2021г.  Январь 2022г. | Протокол поручений по итогам семинара | Руководители МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений об образовательной организации, участвующей в ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году, сведений о ППЭ, включая аудиторный фонд | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Руководители МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений об участниках устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов, распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Руководители МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений об участниках ГИА-9, ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Руководители МОО |
|  | Отнесение участника ГИА-9, ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | По графику Управления образования  (в течение 2 дней со дня получения сведений) | Ходатайство МОО | Руководители МОО |
|  | Внесение в РИС ГИА 2022 сведений о работниках ППЭ | По графику Управления образования | Файл экспорта ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022», Планирование ГИА (ОГЭ) 2022» на электронном носителе или по защищенному каналу связи в ГИС «ЭО» | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
|  | Распределение работников ППЭ на экзамены в досрочный и основной период ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | По графику Управления образования | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **VIII** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Назначение в Управлении образования ответственных за организацию информационного сопровождения, использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11. | Сентябрь 2021г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Ведение на официальном сайте Управления образования раздела по подготовке учащихся 9 классов к ГИА-9, учащихся 11 классов к ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, к устному итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) и информирование руководителей МОО о возможностях использования информации данного раздела | В течение учебного года | Информация на официальном сайте | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Своевременное размещение на официальном сайте Управления образования информации, предусмотренной:   * п. 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 189 / 1513:   - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА;    - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА.   * п. 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 190 / 1512:   - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА  не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);  не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | Информация на официальном сайте | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Информационно-разъяснительная работа с руководителями МОО, заместителями директора по УВР по процедуре проведения устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, ГИА-9, ГИА-11, в т.ч. в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, изменениях в технологии проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году и содержании контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) | В течение учебного года | План мероприятий по информационно-разъяснительной работе | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация участия во всероссийских и республиканских акциях для учащихся и родителей (законных представителей) по тематике ГИА-9, ГИА-11 («ЕГЭ и ОГЭ для родителей», «100 баллов для победы», «Я сдам ЕГЭ» и др.) | Январь-апрель 2022г. | Информация Управления образования об организованных мероприятиях | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | В течение учебного года | Анализ поступающих обращений | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Назначение в МОО ответственных за организацию информационного сопровождения, использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Сентябрь 2021г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Назначение в МОО ответственных, из числа заместителей директора по учебной работе, за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений | Сентябрь 2021г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Ведение на официальном сайте МОО раздела по подготовке учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, к устному итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах, итоговому сочинению (изложению) в 11 классах и информирование о возможностях использования данных разделов учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). | В течение учебного года | Информация на официальном сайте МОО | Руководители МОО |
|  | Своевременное размещение на официальном сайте МОО информации, предусмотренной   * п. 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 189 / 1513:   - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА.   * п. 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 190 / 1512:   - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем за месяц до начала экзаменов  не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА  не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);  не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до начала экзаменов;  не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | Информация на официальном сайте МОО | Руководители МОО |
|  | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, ГИА-9, ГИА-11 и изменениях в технологии проведения в 2022 году и содержании КИМ. | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
|  | Участие в организации и проведении всероссийских и республиканских акций для учащихся и родителей (законных представителей) по тематике ГИА-9, ГИА-11 («ЕГЭ и ОГЭ для родителей», «100 баллов для победы», «Я сдам ЕГЭ» и др.) | Январь-апрель 2022г. | Аналитическая справка о готовности ППЭ, на базе которых будет проходить акция, привлечение к акции родителей (законных представителей | Руководители МОО |
|  | Проведение классных часов, групповых и индивидуальных консультаций среди учащихся 9, 11 классов о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
|  | Проведение плановой системной, в т.ч. индивидуальной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся 9, 11 классов | В течение учебного года | Информация МОО в табличной форме | Руководители МОО |
| **IX** | **Мероприятия по обеспечению информационной безопасности** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Проведение обучающих семинаров с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, по вопросам обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | 03-05 марта 2022г. (досрочный период)  11-14 мая 2022г.  (основной период) | Протоколы совещаний, семинаров | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Организация работы межведомственного координационного совета при администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО «Сыктывкар» | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | План работы межведомственного координационного совета, протоколы поручений межведомственного координационного совета | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по обеспечению бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения в ППЭ в досрочный и основной периоды ГИА-11 в 2022 году | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | Ходатайство администрации МО ГО «Сыктывкар» в Коми филиал ПАО «Ростелеком», протокол поручений межведомственного координационного совета | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по обеспечению бесперебойного энергоснабжения МОО, на базе которых расположены ППЭ, в досрочный и основной периоды ГИА | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | Ходатайство администрации МО ГО «Сыктывкар» в производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», АО «Коми коммунальные технологии», протокол поручений межведомственного координационного совета | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по обеспечению охраны правопорядка в ППЭ в досрочный и основной периоды ГИА, в дни проведения экзаменов в 2022 году; | Март 2022г.  (досрочный период)  Май 2022г.  (основной период) | Ходатайство администрации МО ГО «Сыктывкар» в УМВД России по г. Сыктывкару, протокол поручений межведомственного координационного совета | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Организация работы по обеспечению бесперебойного водоснабжения МОО, на базе которых организованы ППЭ, в досрочный и основной периоды ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году |  | Протокол поручений | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Информационно-разъяснительная работа с учащимися 9, 11 классов и их родителями (законными представителями) по вопросам обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА | Ноябрь 2021г.,  Апрель 2021 г. | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
|  | Информирование под подпись работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены ГЭК РК, руководитель ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории), о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших порядок проведения ГИА-9, порядок проведения ГИА-11 | Март 2022г.  Май 2022г. | Журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, журнал информирования работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 | Руководители МОО |
|  | Проведение инструктажей с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, по вопросам обеспечения информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Март 2022г.  Май 2022г. | Журнал регистрации инструктажей | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **X** | **Мероприятия по проведению устного итогового собеседования, итогового сочинения (изложения),**  **ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в подведомственных МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам основного общего образования | 09.02.2022 г.  09.03.2022 г.  16.05.2022 г. |  | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах в подведомственных МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего общего образования | 01.12.2021 г.  02.02.2022г.  04.05.2022г. |  | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Анализ по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По результатам сдачи | Аналитическая справка | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Создание условий для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Республики Коми | По единому федеральному расписанию | Протокол готовности | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 09.02.2022 г.  09.03.2022 г.  16.05.2022 г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в МОО, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего общего образования | 01.12.2021 г.  02.02.2022г.  04.05.2022г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Проведение анализа по результатам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах | По результатам сдачи | Аналитическая справка, приказ | Руководители МОО |
|  | Обеспечение условий для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов Российской Федерации и Республики Коми | По единому федеральному расписанию | Протокол готовности | Руководители МОО, на базе которых организованы ППЭ |
| **XI** | **Контроль организации и проведения ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | Анализ данных мониторинга по программно-методическому и кадровому обеспечению подготовки учащихся к ГИА | до 31.10.2021г. | Аналитическая справка | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Мониторинг официальных сайтов МОО на предмет своевременного размещения актуальной информации, предусмотренной:  – п. 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 189 / 1513 ГИА-9;  – п. 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018г. № 190 / 1512 ГИА-11 | Декабрь 2021г.,  Январь 2022г.  Апрель 2022г.  Ноябрь 2021г.  Январь 2022г.  Май 2022г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Контроль за организацией и проведением диагностических работ в МОО в условиях, максимально приближенных к формату проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ в 2022 году | **Итоговое сочинение:**  20.10.2021г. – пробное итоговое сочинение в 11 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  14.04.2022г. – пробное итоговое сочинение в 10 классах по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Русский язык:**  18.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  17.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Математика:**  11.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  13.12.2021г. – диагностическая работа (профильный и базовый уровень) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО»;  10.03.2022г. – диагностическая работа в ППЭ (профильный и базовый уровни) по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  **Биология:**  04.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ.  **Физика:**  27.01.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Приказы по Управлению образования | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Контроль за организацией проведения диагностических работ по математике и русскому языку, пробного итогового собеседования, диагностических работ в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору учащихся (по биологии, химии, обществознанию, физике, информатике и ИКТ, географии по текстам МУДПО «Центр развития образования и учебной платформы «ЕГЭ.РФ») | **Математика:**  22.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  24.11.2021г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ;  02.03.2022г. – диагностическая работа по текстам ЕГЭ.РФ.  **Русский язык:**  14.10.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО»;  25.02.2022г. – диагностическая работа по текстам ГАУ РК «РИЦОКО».  *15, 16.17.12.2021г. –* ***пробное итоговое собеседование в 9 классах.***  **Физика:**  16.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Химия:**  10.12.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Биология:**  29.11.2021г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Обществознание:**  25.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **Информатика и ИКТ:**  04.02.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО».  **География:**  31.01.2022г. – диагностическая работа по текстам МУ ДПО «ЦРО». | Приказы по Управлению образования |  |
|  | Анализ результатов диагностических работ в 9, 11 классах по математике и русскому языку, учебным предметам по выбору учащихся, итогового собеседования, пробного итогового сочинения | Согласно графику проведения диагностических работ | Приказ по Управлению образования с адресными рекомендациями | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Аналитические сессии для управленческих команд МОО, показавших низкие результаты подготовки учащихся по результатам диагностических работ | По результатам диагностических работ | Приказ по Управлению образования с адресными рекомендациями | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Мониторинг допуска учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 | Апрель-май 2022г. | Информация | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Оперативная проверка МОО, на базе которых организованы ППЭ, ответственными специалистами управления образования, службы оценки качества образования, назначенными членами ГЭК РК | За день до экзамена | Акт готовности ППЭ (форма ППЭ-01) | Отдел общего образования, служба оценки качества образования |
|  | Мониторинг исполнения Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2021-2022 учебном году | октябрь – ноябрь 2022 г. | Приказ по Управлению образования | Отдел общего образования, служба оценки качества образования, МУ ДПО «ЦРО» |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Внутриучрежденческий контроль за подготовкой учащихся 9, 11 классов к ГИА-9, ГИА-11 в части посещения администрацией образовательных организаций уроков, консультаций, индивидуальных и групповых занятий по обязательным учебным предметам (русский язык, математика), учебным предметам по выбору, по которым отмечается тенденция снижения результатов ОГЭ (математика, обществознание, биология, литература, информатика), ЕГЭ (химия, биология, обществознание) | Предоставление информации за два месяца, начиная с 31.10.2021г. | Информация МОО в табличной форме, аналитическая справка | Руководители МОО |
|  | Внутриучрежденческий контроль за повышением профессиональной компетентности педагогов (грамотная расстановка педагогических кадров, своевременное прохождение курсов повышения квалификации, целевая подготовка учителей-предметников, работающих в 8-9, 10-11 классах) | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
|  | Внутриучрежденческий контроль за реализацией Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего образования в полном объёме | Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов в 9, 11 классах  Январь 2022 г.  Май 2022 г. | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
|  | Внутриучрежденческий контроль за организацией индивидуальной работы с учащимися 9, 11 классов «группы риска» по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
|  | Внутриучрежденческий контроль за организацией информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений по вопросам проведения устного итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Аналитическая справка МОО | Руководители МОО |
| **XII** | **Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11** | | | |
|  | **Управление образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования** | | | |
|  | - Детальный анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2022 году, сопоставление с результатами 2021 года.  - Персонифицированный анализ результатов ГИА-9, определение выпускников, не сдавших ОГЭ по предметам, выработка дальнейшей образовательной траектории.  - Персонифицированный анализ результатов ГИА-11, определение выпускников, определение выпускников, сдававших профильные предметы (охват, качественные показатели), результатов выпускников, претендующих на получение медалей. | Август-сентябрь 2022г. | Приказ по Управлению образования с адресными рекомендациями | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | Рассмотрение результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году на совещаниях с руководителями МОО | Сентябрь-октябрь 2022г. | Протокол поручений | Отдел общего образования, МУ ДПО «ЦРО», служба оценки качества образования |
|  | **Муниципальные общеобразовательные организации** | | | |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 по общеобразовательной организации в 2022 году | Август-сентябрь 2022г. | Приказ по МОО | Руководители МОО |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 в педагогическом коллективе, выработка мер, направленных на повышение качества образования | Сентябрь 2022г. | Решение педагогического совета, приказ по МОО | Руководители МОО |